## 様式一覧
業務委託関係様式集（受注者）
作成時期 | 様式名 | 様式番号 | 作成者 |  | 契約約款 | その他
|  |  | 町 | 受注者
着工 | 業務工程表 | 1 |  | □ | 第３条 | 契約締結後７日以内
| 業務計画書 | 2 |  | □ |  | 契約後締結後15日以内
| 下請人通知書 | 3 |  | □ | 第７条
| 管理技術者等選任（変更）届 | 4 |  | □ | 第10条・第11条 | 契約後遅滞なく（資格及び経歴書添付）
| 資格及び経歴書 | 5 |  | □ |  | 契約後遅滞なく
| 承諾願 | 7 | □ | □ | 第９条 | 承諾を求めるとき
| 承諾書 | 8 | □ | □ | 第９条 | 承諾するとき
| 措置請求書 | 9 | □ | □ | 第14条 | 措置を求めるとき
| 措置決定通知書 | 10 | □ | □ | 第14条 | 措置を通知するとき（10日以内）
| 借用書 | 12 | □ | □ | 第16条 | 引渡しのとき
| 受領書 | 13 | □ | □ | 第16条 | 返納のとき
| 確認願 | 14 |  | □ | 第18条 | 確認を求めるとき
| 部分使用について（協議、承諾） | 17 | □ | □ | 第33条
変更 | 履行期間延長願 | 18 |  | □ | 第22条 | 延期を必要とするとき
| 天災その他の不可抗力による損害の通知 | 25 |  | □ | 第29条
完成 | 業務（部分）完了届 | 27 |  | □ | 第31条 | 業務完了の日
| 表紙（報告書） | 28 |  | □ |  | 業務完了の日
| 打合せ簿 | 29 | □ | □ | 第２条 | 指示・協議時作成（引渡時提出）
| 業務（部分）引渡書 | 30 |  | □ | 第31条 | 引渡しのとき
支払 | 請求書 | 32 |  | □ | 第32条 | 請求のとき

## 着手届
業務着手届
令和 年 月 日
| 津幡町長 |  | 殿
受注者
住所
氏名 印
下記のとおり業務に着手しましたのでお届けします。
記
1 | 業務名
2 | 業務場所
3 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
4 | 履行期間 | 着工 年 月 日 完成 年 月 日
5 | 請負代金額 | ￥

## 1工程表
様式-1
業 務 工 程 表
令和 年 月 日
津幡町長 |  | 殿
受注者
住所
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 印
下記のとおり履行します。
業務名 |  |  |  |  | 契約年月日 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 履行期間 |  |  | 年 月 日から
年 月 日まで
業種別 | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 摘要
| 10 20 |  | 10 20 |  |  |  | 10 20
進捗率
（％）
（注）予定は赤線、実績は青線で示すこと。

## 2業務計画書
様式-2
年 月 日
殿
|  |  | 管理技術者 | 住所
|  |  |  | 氏名 |  | 印
業 務 （変 更） 計 画 書
１ 作業名
上記作業について、別紙のとおり業務（変更）計画書を提出します。
※ 契約図書に基づき下記の事項を記載する
（１）業務概要
（２）実施方針
（３）業務工程
（４）業務組織計画
（５）打合せ計画
（６）成果品の内容、部数
（７）使用する主な図書及び基準
（８）連絡体制（緊急時を含む）
（９）使用する主な機器
（10）その他

## 3下請人通知書
様式-3
業務の一部委任者・下請負人通知書
令和 年 月 日
（津幡町長） |  |  | 殿
（受注者） 印
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
| 委任者又は | 住 所
3 |  | 商号又は名称
| 下請負人 | 氏 名
4 | 委任又は下請負の内容

## 4担当・管理・照査技術者選任届
様式-4
管理技術者等選任（変更）届
令和 年 月 日
| 津幡町長 | 殿
受注者
住所
氏名 印
下記のとおり選任（変更）しましたのでお届けします。
記
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 履行期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで
4 | 業務委託料 | ￥
5 | 担当技術者
6 | 管理技術者
7 | 照査技術者
（注）［７ 照査技術者］を立てさせた場合
設計及び解析業務の場合、資格及び経歴書を添付すること。
社団法人石川県建設技術センターが設計及び解析業務を受託する場合は、資格及び経歴書を添付は不要。

## 5経歴書
様式-5
資 格 及 び 経 歴 書
住 所
|  | 氏 名 | 印
生年月日
学 歴
1 | 年 月（最終学歴）
資 格
1 | 年 月 |  | （登録No. ）
経 歴
1 | 年 月
2 | 年 月
3 | 年 月
4 | 年 月
5 | 年 月
6 | 年 月
7 | 年 月
8 | 年 月
9 | 年 月
10 | 年 月
担当技術者
管理技術者
照査技術者

## 7承諾願
様式-7
承 諾 願
令和 年 月 日
（受注者）又は（津幡町長） |  |  | 殿
（津幡町長）
（受注者） 印
次の業務について下記の事項を承諾願います。
記
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
4 | 業務委託料 | ￥
5 | 承諾を求める事項

## 8承諾書
様式-8
承 諾 書
令和 年 月 日
（受注者）又は（津幡町長） |  |  | 殿
（津幡町長）
（受注者） 印
年 月 日付けで承諾願のあった下記事項について、承諾します。
記
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
4 | 業務委託料 | ￥
5 | 承諾事項

## 9措置請求書
様式-9
措 置 請 求 書
令和 年 月 日
（受注者）又は（津幡町長） |  |  | 殿
（津幡町長）
（受注者） 印
次の業務の下記の事項について､必要な措置をとるように請求します。
記
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 請求事項
4 | 理由

## 10措置決定通知書
様式-10
措 置 決 定 通 知 書
令和 年 月 日
（受注者）又は（津幡町長） |  |  | 殿
（津幡町長）
（受注者） 印
令和 年 月 日付で措置請求のあった事項について下記のとおり措置することに
決定したので、通知します。
記
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 措置事項

## 12借用書
様式-12
借 用 書
令和 年 月 日
殿
受注者
住所
|  |  | 氏名 | 印
下記業務に係る下欄のものを借用します。
記
１ 業務名
２ 契約年月日 | 令和 年 月 日
３ 借用期間 | 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要

## 13受領書
様式-13
受 領 書
令和 年 月 日
殿
受注者
住所
|  |  | 氏名 | 印
下記業務に係る下欄のものを受領しました。
記
１ 業 務 名
２ 契約年月日 | 令和 年 月 日
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要

## 14確認請求書
様式-11
確 認 請 求 書
令和 年 月 日
| 津幡町長 | 殿
（受注者）
（管理技術者） 印
次の業務の下記事項について確認請求します。
記
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 事項

## 17部分使用について
様式-17
年 月 日
印
業務の部分使用について（協議・承諾）
標記について、下記のとおり部分使用することを、業務委託標準約款
第33条第1項に基づき（協議・承諾）します。
記
1．使用目的
2．使用部分
| 3．使用期間 | 年 月 日から
年 月 日まで
4．使用者
5．その他
(注) 1．（協議・承諾）は、いずれかを で削除する。

## 18延長願
様式-18
履 行 期 間 延 長 願
令和 年 月 日
| 津幡町長 |  | 殿
受注者
住所
氏名 印
下記業務の履行期間を延長願います。
記
1 | 業務名
2 | 業務場所
3 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
4 | 履行期間 | 着工 令和 年 月 日 完成 令和 年 月 日
5 | 延長日数 | 日間
6 | 延長後完成期日 | 令和 年 月 日
7 | 理由

## 25天災その他不可抗力による損害通知
様式-25
年 月 日
津幡町長
|  | （受注者） | 印
天災その他の不可抗力による損害の通知について
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害を生じたので、業務委託標準約款
第29条第1項の規定により通知します。
記
1． | 業務名
2． | 履行期間
3． | 委託場所
4． | 天然現象
5． | 被災状況（別紙内訳書及び写真）
6． | 受託者のとった処置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(注) | 1．調査職員に提出
2．1 天然現象は、降雨（24時間雨量、1時間雨量）、強風、地震、津波、高潮
及び豪雪に起因するものを記載する。
2 被災状況に用いる別紙内訳書を添付する。

## 27完了届
様式-27
業務（部分）完了届
令和 年 月 日
| 津幡町長 |  | 殿
受注者
住所
氏名 印
下記業務は令和 年 月 日（部分）完了したのでお届けします。
記
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
4 | 業務委託料 | ￥
5 | 完了部分の内容
（注）〔５ 完了部分の内容〕は、業務部分完了届の場合

## 28報告書
様式-28
背表紙 | 表 紙
○○
年
○
○ | ○ ○ ○ ○ ○
○
○ | 報 告 書
報
告
書
津
幡 | 年 月
町
○
○
部
津幡町
○
○ | ○○部 ○○課
課

## 29打合せ簿
様式-29
打 合 せ 簿
| 年 月 日 | 年 月 日 | 調査職員 | 管理技術者
| 打合せ区分 | 指示 協議 承諾
打 合 せ 内 容 及 び 結 果

## 30引渡書
様式-30
業務（部分）引渡書
令和 年 月 日
| 津幡町長 |  | 殿
受注者
住所
氏名 印
下記業務は令和 年 月 日（部分）完了検査に合格したので引渡します。
記
1 | 業務名
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
4 | 業務委託料 | ￥
5 | 引渡部分の内容
（注）〔５ 引渡部分の内容〕は、業務部分引渡書の場合

## 32町請求書
様式－32 |  |  | 請 求 書 （兼納品書）
[6 empty] | 請求日 |  | 年 |  | 月 |  | 日
津幡町長 |  | 殿
| （ | 課 ） |  |  | [請求者]
住 所
請求金額 |  | ￥ | 円也 |  | 名称（法人名） | [5 empty] | 会社印
[5 empty] | 氏名（代表者名） | [5 empty] | 代表者印
[5 empty] | （振込先） |  |  |  | （口座番号）
ただし |  | ○○業務委託料 |  |  |  | 銀行 | 支店 |  | 普通
当座
口座名義人
（内訳）
月 | 日 | 摘 要 （品名） | 規格(単位) | 数量 | 単価 | 金額
計
(注) | 1.記入例を参考に請求金額がわかるように記載すること。
2.必要な記載事項を満たせば他の様式でも良い。